WCPIT/EA/381-34/2024

Poznań, 19.06.2024 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” na budowę podjazdu oraz dostosowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w szpitalu w Poznaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj”**

 Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

**Pytanie:**

W związku z chęcią przystępowania do przetargu oraz złożenia oferty uprzejmie proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 02.07.2024 r.

W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę proszę o przesunięcie terminu realizacji, o termin niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę o 65 dni.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia na 105 dni od dnia podpisania umowy.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. **przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 25.06.2024 r.**

**Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

**Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 24.07.2024 r.**