WCPIT/EA/381-50/2024

Poznań, 08.07.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” na budowę podjazdu oraz dostosowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w szpitalu w Poznaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

Pytanie:

Proszę o zmianę terminu wykonania Umowy z 110 dni na 170 dni. Wyjaśniam że wykonawca potrzebuje ok 14 dni na sporządzenie dokumentacji projektowej, Urząd ma 65 dni na wydanie decyzji, uprawomocnienie decyzji to  kolejne 14 dni , łącznie 93 dni. Na realizację pozostaje 17 dni!.

Czas niezbędny na wykonanie stolarki wynosi ok 60 dni.

W przypadku uwag  do projektu Urząd może wezwać  do uzupełnienia projektu lub złożenia wyjaśnień co powoduje wydłużenie  realizacji zamówienia nie z winy wykonawcy o kolejne dni.  W zawiązku z powyższym wniosek jest uzasadniony.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia, wyznaczając go na 03.12.2024 r.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 16.07.2024 r.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 14.08.2024 r.