Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr EA…………

### zawarta w dniu……… r

pomiędzy

### Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E i J Zeylandów Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 62, zarejestrowanym w KRS pod nr 0000001844, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

### reprezentowanym przez:

### Dyrektora – dr n. med. Macieja Bryla

a

………………………………

zarejestrowanym  w ……………..pod nr ……………………, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

__________________________________ – ____________________________________

Umowa zawarta zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku   z wykonawcą wybranym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest „Wymiana dźwigów osobowo-towarowych w szpitalu w Chodzieży” polegająca na dostawie , montażu i odbiorze technicznym 2 szt. dźwigów osobowo-towarowych, przystosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w budynku szpitala w Chodzieży, ul. Strzelecka 32, wraz z  przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi. Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku.

# Szczegółowy opis techniczny zaoferowanego sprzętu zawiera załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) oraz załącznik nr 2 (formularz ofertowy) do niniejszej umowy.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z niezbędną dokumentacją w języku polskim, tj.: instrukcją obsługi, wskazaniami co do warunków eksploatacji (stanowiącymi osobny dokument), warunkami gwarancji, kartą gwarancyjną i decyzjami Urzędu Dozoru Technicznego (zwanym dalej UDT) dopuszczającymi dźwigi do eksploatacji.

§ 2

Miejsce, warunki dostawy i termin realizacji

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i Specyfikacją Warunków Zamówienia:

- dostawę i montaż fabrycznie nowych i nieużywanych 2-ch dźwigów osobowo-towarowych  dostosowanych do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami  w istniejących szybach  w budynku szpitala w Chodzieży, ul. Strzelecka 32.

- Wykonawca zobowiązany jest dostosować istniejący szyb do potrzeb zaoferowanego dźwigu, dostosowanie szybu należy ująć w zaoferowanej cenie.

- Wyposażenie dźwigu należy dostosować do użytku przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony dźwig osobowy posiada wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełnia wszelkie wymogi norm, określone obowiązującym prawem.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wyprodukowany został nie wcześniej niż w 2024 r.

- W szczególności zakres rzeczowy   zamówienia  obejmuje  :

- demontaż istniejących  dźwigów

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej zasilającej dźwigi  do szaf  sterowniczych w istniejących maszynowniach, demontaż  instalacji  oświetlenia szybów, demontaż instalacji oświetlenia maszynowni

- opracowanie Dokumentacji Techniczno- Ruchowej dźwigów

- dostawa i montaż nowych dźwigów  zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

- wykonanie nowej instalacji zasilającej dźwigi od szaf sterujących w maszynowniach z zachowaniem obowiązujących norm, przepisów i warunków określonych przez UDT

- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej szybu windowego oraz maszynowni wraz z niezbędnymi pomiarami potwierdzonymi stosownymi protokołami

- wykonanie niezbędnych  prac  polegających  na obróbce wymienionych drzwi przystankowych

- odmalowanie szybów  windowych i maszynowni

- przeszkolenie pracowników szpitala  z obsługi dźwigów

- Dźwigi po wymianie muszą zostać dopuszczone do eksploatacji decyzją UDT.

Uzyskanie decyzji leży po stronie Wykonawcy.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, budowlaną oraz zawartą z Zamawiającym umową .

§ 3

Warunki wykonywania  prac

- Prace montażowe prowadzone będą w czynnych budynkach od poniedziałku do piątku. Istnieje możliwość prowadzenia prac  w pozostałych dniach tygodnia po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu harmonogram prac najpóźniej w dniu podpisania umowy

- Maksymalny czas wymiany 1- go dźwigu – 5 tygodni , liczony od dnia wyłączenia z użytkowania starego  dźwigu do dnia uzyskania pozytywnej decyzji wydanej przez UDT

§ 4

Cena przedmiotu umowy i warunki płatności

- Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę określoną załączniku nr 2 na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury – w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru.

- Za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.

- Wartość umowy wynosi …………………………….zł brutto, zgodnie z załącznikiem nr 2 – Formularz ofertowy. Należność zostanie przekazana na rachunek bankowy nr ……………………… O zmianach rachunku bankowego, na który winne być przekazane środki z tytułu realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie.

- Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy: www.efaktura.gov.pl.

- Cena wskazana w ust. 4 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy wraz z wykonaniem w czasie trwania gwarancji corocznych badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz resursu dźwigów. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny do czasu realizacji umowy.

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie może przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 5

Termin wykonania

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 6

Gwarancje

- Wykonawca udziela gwarancjii rękojmi na przedmiot umowy na okres ………….(według deklaracji Wykonawcy)od daty oddania przedmiotu umowy do eksploatacji, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru, o którym mowa w §4 ust. 2, poprzedzonym pozytywnym odbiorem technicznym urządzeń dźwigowych przez UDT.

- Wykonawca w okresie wskazanym w ust.1, raz na 30 dni dokona bezpłatnego przeglądu  dźwigów będących przedmiotem umowy. Data dokonania przeglądu będzie każdorazowo uzgadniana z zamawiającym , wykonanie przeglądu zostanie odnotowane w „Dzienniku Dźwigu”.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dźwigów do badań okresowych prowadzonych przez UDT i uczestniczyć w tych badaniach,

- Gwarancja obejmuje urządzenia dźwigów w całości wraz ze wszystkimi podzespołami 
i wykonanymi pracami.

- Wszelkie koszty związane z przyjazdami serwisantów pokrywa w trakcie trwania gwarancji Wykonawca.

- Po otrzymaniu informacji o niesprawności urządzenia dźwigowego przekazanej telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila.

- Wykonawca przystąpi do usunięcia usterki w czasie do 2 godzin od zgłoszenia.

- W przypadku konieczności sprowadzenia części, naprawę wykona w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zgłoszenia awarii.

- W przypadku, gdy naprawa nie wymaga wymiany części, Wykonawca wykona naprawę w ciągu 1 dnia od zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- wyłączyć dźwig z eksploatacji w przypadku takiego pogorszenia się stanu technicznego dźwigu, przy którym dalsza eksploatacja może stwarzać niebezpieczeństwo dla korzystających z dźwigu lub gdy konserwator stwierdzi, że dźwig jest niewłaściwie użytkowany,

- prowadzić  systematycznie „Dziennik Dźwigu” w zakresie konserwacji i napraw.

- zapewnić wszystkie dostępne części zamienne i materiały niezbędne do właściwej eksploatacji i konserwacji,

- Przerwy w pracy urządzeń spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio wydłużają okres gwarancji.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bezpośrednie całodobowe zgłaszanie awarii telefonicznie, mailem lub pisemnie we wszystkie dni tygodnia.

- Jeżeli dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi konieczne są jakiekolwiek dodatkowe czynności – obowiązek ich wykonania spoczywa na Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego.

§ 7

Szkolenie

W cenie określonej w § 4 ust. 4 Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników, w ilości do 10 osób w zakresie właściwej obsługi i konserwacji po instalacji przedmiotu zamówienia w terminie jak dla dostawy.

§ 8

Kary umowne, rozwiązanie umowy

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

  - za zwłokę w wykonaniu czynności określonych w § 1 ust. 1 w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto - za każdy dzień,

  - za zwłokę w czynnościach określonych w §6 ust. 2 w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto - za każdy dzień liczony od zakończeniu miesiąca, którego dotyczy przegląd.

  - za niewykonanie obowiązku określonego w § 6 ust. 5 pkt. 1) w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki ,

  - za zwłokę w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 5 pkt. 2) lub 3) w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości umowy brutto.

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych potrąci z należności Wykonawcy.

- Maksymalna wielkość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości umowy brutto

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Odstąpienie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności, i wymaga uzasadnienia.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i inne przepisy prawne powszechnie obowiązujące.

- Wszelkie spory jakie wynikną między stronami w związku z niniejszą umową rozstrzygnie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Integralna częścią umowy jest opis techniczny zaoferowanego sprzętu stanowiący załącznik nr 1 oraz Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2.

- Umowa sporządzona zostaje w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy natomiast dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna)

- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 3 – Harmonogram prac montażowych.

Wykonawca								Zamawiający